## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 2022-11-28 | 2022-11-29
Design | 2022-11-29 | 2022-12-01 | 2022-11-28 | 2022-11-30
Coding | 2022-12-01 | 2022-12-05 | 2022-01-12 | 2022-08-12
UT Plan | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-05-12 | 2022-06-12
UT | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 2022-05-12 | 2022-06-12
IT Plan | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-06-12 | 2022-07-12
IT | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 2022-06-12 | 2022-07-12
Sprint Demo | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-09-12 | 2022-09-12